PREVIO A LA CELEBRACIÓN DEL CAMPEONATO.

1º.- SELECCIÓN DEL CAMPO - +/- 15 – 18 MESE DE ANTELACIÓN
2º.- CIRCULAR – CONVOCATORIA - +/- 2 MESES ANTES


Informar:

· Condiciones

· Reglamento

· Hoja de inscripción

· Oferta de alojamiento

· ¿Link con la web del campo?

· ¿Link con una web de la zona?

3º.- APERTURA PERIODO DE INSCRIPCIÓN

4º.- CIERRE PERIODO DE INSCRIPCIÓN – ENTRE 1 Y 3 SEMANAS ANTES DEL COMIENZO DE LA COMPETICIÓN – DEPENDIENDO DEL CAMPEONATO.
5º.- PUBLICACIÓN LISTADO DE INSCRITOS:

· JUAGDORES ACEPTADOS

· JUGADORES EN LISTA DE ESPERA.

6º.- ACTUALIZACIÓN LISTA DE ESPERA – DIARIAMENTE – CUBRIENDO LAS POSIBLES BAJAS.

7º.- SOLICITUD DE REGALOS – RR.PP.

8º.- CHEQUEO TROFEOS.

7º- PUBLICACIÓN HORARIOS DE SALIDA: DEPENDERA DEL CAMPEONATO.

DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL CAMPEONATO
1º.- PUBLICACIÓN HORARIOS DE SALIDA

2º PUBLICACIÓN REGLAMENTO Y CONDICIONES DE LA PRUEBA

3º.- PUBLICACIÓN REGLAS LOCALES (Hasta ahora no se ha hecho ¿?)

4º.- PUBLICACION RESULTADOS:

· LIVE SCORING – HOYO A HOYO

· LIVE SCORING – FIN DE LA VUELTA

· CLASIFICACIÓN FINAL DE LA VUELTA.
5º.- PUBLICACIÓN HORARIOS DE SALIDA DÍA SIGUIENTE.

6º.- NOTICIAS.
