INFORME SEMANAL 21-27 MARZO

Estimado Eugenio, te hago saber los trabajos realizados esta semana pasada.

1. Hemos terminado el drenaje de los tee del 12.

2.  Abierto generales delante de la casa club y bajarle unos 30 cms la cota para que puedan empezar a hacer el camino.

3. Pedidas las piezas para poner en funcionamiento la sala de bomba del circuito de greenes.

4. Empezado el tratamiento de rajado a lo largo de todos los rough incluido la cancha de practicas.

5. Abiertas zanjas de drenaje en el 11, 17 y 16.

6. Relleno de cárcavas hasta el 10.

7. Puesto los 700 m2 de tepe alrededor de los greenes.

8. Cortado los greenes dos veces.

9. Cortado green y antegreen.

10. Cortado el rough.

11. Tratamiento de aquadoc.

12. Normas para cuidar los vehiculos.
13. Terminar de semillar los filos de las calles.

14.  Estamos con la revisión de los aspersores hasta la calle 7.
Los trabajos que debemos hacer y que están pendientes son:

1. Terminar los drenajes del 11, 16, 17 y 14.
2. Abrir zanja en el 13 para meter el riego a la zona que le falta.

3. Seguir con los caminos pues vamos muy retrasados los de la rigola ya van por el 5 y nosotros apenas por el principio de la calle 1.

4. Reparar la ventosa del 2.

5. Poner a punto los lavaderos pues hay grifos que no están funcionando.

6. Aumentar la frecuencia de todos los cortes.

7. Marcar con banderitas todas las calles para tener los cortes en condiciones.

8. Entregar informe de riego ya esta casi terminado, y esta semana es importante que lo veamos.

9. Seguir con la labor del riego revisando.

David Gómez Agüera. 

