INFORME SEMANAL 21-28 FEBRERO
Estimado Eugenio, te hago saber los trabajos realizados esta semana pasada en el centro nacional.

1. Abriendo zanja y rellenado en la cancha de practicas.

2. Terminación por parte del relleno de caminos de la zona no rigola.

3. Revisión de riego hasta la calle 14, poniendo todos los aspersores en buenas condiciones hasta el lugar mencionado.

4. Organizado el trabajo que nos tienen que ir haciendo los de ESOSCA, como arquetas del 10 y 18.
5. Corte de greenes el miércoles.
6. Abonado el campo en tres días 15-5-20 de los tees, calles, antegreenes y rough.

7. Tratamiento de spoon-feeding a los greenes, 0.1 pound de nitrógeno.

8. Reparación de la rotura del lago.

9. Reparación de la línea eléctrica para el ordenador de riego, diferenciado dos canales diferentes para que no haya interposición.

10. Terminación de los tees del ocho.

11. Terminado el paso en el green del siete.

Los trabajos que quedan pendientes o por hacer son;

1. Pasar el airway como dice el programa aunque yo me esperaría una semana mas a que levante un poco la temperatura, así nos aseguramos de no quemar raíz pues todavía esta helando bastante.

2. Terminar de meter drenaje en el tee del diez así como terminar de rematar las arquetas que están delante.

3. Terminar o rematar las arquetas que se encuentran en el antegreen del dieciocho.

4. Avanzar en los drenajes de la calle de prácticas.

5. Cortar greenes a mediados de semana.

6. A ver si me puedes marcar los greenes del 7 y 12 para poder ir haciendo la reforma.

7. Meter dos personas para montar el riego como son Manolo y José Maria y así nos cubrimos las espaldas y pasamos a José el Maquinista pasaría ha hacer drenajes al campo con la Volvo y así seguimos haciendo drenajes.
8. Avanzar con el tema del riego, ahora pasaría José Ángel a hacer lo que estaba haciendo Juan Carlos en las siguientes dos semanas.

9. Seguir regando el campo pues la única manera de que lo podamos recuperar, así como seguir el programa que has diseñado pues clave para poder poner el campo en juego.

David Gómez Agüera

