INFORME SEMANAL 28-6 MARZO
Estimado Eugenio, te hago saber los trabajos realizados esta semana pasada en el Centro Nacional:

1. Esta semana hemos tenido un día el cual nos ha sido imposible de trabajar ya que ha nevado, y no hemos podido meter ninguna maquina dentro del campo ni el día que nevó ni en los sucesivos días, con lo cual esta semana no hemos avanzado en mantenimiento como era lo deseado, tampoco hemos avanzado en la construcción y eso ha hecho que se nos estropee una poco la marcha que llevábamos, auque parezca que nos hemos adelantado físicamente, a la planta de seguro le ha venido esta lluvia muy bien y si todo sigue así y calienta el tiempo lo mas seguro es que tengamos el campo en muy poquito verde.

2. Se ha terminado dos ramales del campo de práctica y se han abierto otros dos más.

3. Se han terminado de rematar las arquetas del 18.
4. Se han metido los drenajes, grava y arena a los tees del 10.

5. Se ha ayudado con dumper y personal a meter toda la grava y hacer zanjas en la zona nueva de construcción.
6. Se ha realizado los tratamientos de primer sulfactantes para mejorar la hidrofobicidad del suelo.
7. Se ha avanzado en el tema del riego hasta la calle 15.

8. Avanzado el tema de Talayuela, pues ya funciona el riego y esta centralizado.
9. Terminado la nivelación de caminos por la parte que no esta la rigola.

10. Limpiado los caminos del los primeros nueve así como el 6, 7, 8,4.

11. Rellenado de las cárcavas del rough de la calle 4.

Los trabajos que nos quedan pendientes o por hacer son,

1. Esta semana pasada no hemos utilizado la airway en los rough y aprovechando que tienen capacidad de campo y si calienta un poco mas la temperatura deberíamos empezar a finales de semana si te parece.

2. Según planning nos toca hacer spoon-feeding en greenes yo estoy completamente de acuerdo solo que no me gustaría cortar antes creo que los greenes están para que los dejen tranquilos.

3. Seguro que a finales de semana Damián empezara a meter el riego por lo tanto tendremos que mandar dos personas con ellos como lo discutimos un tiempo atrás.

4. Hay que levantar los greenes del 8,7,10 y 13.

5. Seguir abriendo drenajes tanto en la calle de prácticas que ya serian los últimos como en el 16 y 11.

6. Seguir utilizando personal para poner el riego en condiciones.

7. Meter drenaje en arquetas justo al lado del camino pues resulta que se hacen charcos y hay como cinco en el camino del 1 y del 10, y esto es muy a tener en cuenta para dar sensación de rematado.

8. Seguir rematando camino o nivelando camino en la calle de práctica y así como la 9.

9. Seguir rellenado las cárcavas de las calles cinco en adelante.

10. Hacer un informe detallado sobre lo que tenemos que hacer para mejorar el riego así como un manual para que los empleados sepan como utilizar las mangueras y aplicar lo que aprendí en Estados Unidos. 

David Gómez Agüera


