INFORME SEMANAL 7-14 FEBRERO

Estimado Eugenio, te hago saber los trabajos realizados esta semana pasada.

1. Hemos terminado el drenaje del 16.

2. Hemos terminado de meter la tubería del lago del 18, junto con drenaje y rastrillado del tee 10.

3. Ya esta terminado la tubería del antegreen/casa club del campo del golf, junto con el refinado de las tierras y las dos hoyas que se han hecho.

4. Terminado el pasa tubos de la calle del 11 a la cancha de practicas.

5. Se ha metido el drenaje de la calle 13 pegado al green.

6. Se ha avanzado unos 300 metros de zanja en el campo de prácticas.

7. Empezado la reforma del rough de la calle 3.

8. Se cortaron green el miércoles.

9. Se ha tratado daconil, hierro, y spoon feeding.

10. La materia orgánica ya esta aquí y las maquinas calibradas para empezar a abonar los rough y las calles. La manera que yo procedería para realizar esta labor cultural seria. Primero le metería materia orgánica nada más que al rouge, tee y antegreenes, para poder empezar a rajarlos ahora cuando caliente un poco el tiempo y volvamos a recuperar la capacidad de campo. Luego el tema de las calles yo me arriesgaría a hacer los siguiente de cara a poner las calles muy fuertes para el verano, y seria por paso así, primero meter la materia orgánica, segundo pinchar, tercero meter un abono de liberación lenta como el perfeck que vimos en Talayuela, cuarto pasar la rastra y de hay meter agua y recuperar la capacidad de campo. Esto seria muy importante hacerlo cuando suban las temperaturas por la noche pues con este frió podríamos hacerle mucho daño a la raíz si la dejamos al descubierto, esta es mi idea espero comentar lo que estés de acuerdo con este plan o si no te parece bien hablamos como hacerlo.

11. Montada la oficina. Solo habría que montar el ordenador.

12. Sabemos como se utiliza el Network de Talayuela ya le hemos dado la estrategia a seguir cuando vengamos de EEUU ya podremos funcionar con el ordenador, pero primero están comprobando ciertas cosas del sistema que no sabemos si están funcionando bien o no.

Los trabajos que debemos hacer y que están pendientes son:

1. Ampliar a ambos lados de la arqueta para hacer el empalme del tubo de corriente en tee del 16.

2. Dar una solución al satélite de la cancha de practica de todas maneras esta en modo manual y regaría días alternos.

3. Seguir con la revisión del riego.

4. Seguir abriendo zanja en la cancha de práctica.

5. Empezar a meter tubería con sus arquetas en la cancha de prácticas.

6. Con el tepe que sale de la cancha de práctica ponerlo en el rough 3.

7. Caminos del 5.

8. Limpieza de caminos del 10 al 18.

9. Abonado de Rough.

10. Cortar los greenes el jueves.

11. Meter agua por si sube la temperatura no arriesgarnos.

12. Solución ventosa del 2.

13. Meter el cable de programador 13 cuando se arregle.

David Gómez Agüera. 

