INFORME SEMANAL 7-14 MARZO
Estimado Eugenio, te hago saber los trabajos realizados esta semana pasada en el Centro Nacional:

1. Esta semana hemos estado trabajando en muchos frentes pero ninguno en concreto ni tampoco hemos acabado muchas cosas que hemos empezado debido a varios factores, el primero la falta personal, vacaciones José ángel, Juan Carlos, baja Manuel, Manolo y Farid. Otro de los factores es el muy poco personal en los diferentes trabajos o líneas abiertas. El tercer factor es la falta de vehículos de carga, y lo ultimo que estamos ayudando a Jerezana en la construcción de lo de los tees y greenes nuevos.
2. Hemos terminado de abrir todos los drenajes del campo práctica.
3. Solo nos queda terminar de rellenar dos drenajes grandes en la calle práctica.

4. Hemos abierto tres greenes para su rediseño.

5. Hemos acabado la zona posterior del antegreen del ocho así como los bordes de los tees del 9.

6. La rigola esta aproximadamente por la mitad de la calle 2.

7. Hemos descubierto la llave de vaciado del lago del 12.

8. Decidimos de abonar los greenes aunque tocaba spoon-feeding hemos abonado 14 gr. /m2 pues ya se habían estresado muchísimo y eso ha hecho que decidiéramos de meterle comida.
9. Relleno de cárcavas hasta la calle 6.

10. Revisión de aspersores hasta la calle 16.

Los trabajos pendientes o por hacer son;
1. Terminar la cancha de practica seguir en los drenajes.

2. Cortar greenes y calles.

3. Aplicar materia orgánica en las calles.

4. Seguir con la línea de puesta a punto del riego.

5. Terminar de sacar los greenes.

6. Hacer informe de riego.

7. Pasar la aireadora a los rough. 

8. Seguir haciendo zanja para los drenajes.

9. Abonar el campo de práctica cuando se termine de hacer los drenajes así se queda a la par de los rough.

10. Reparar la ventosa del dos.
David Gómez Agüera


