INFORME SEMANAL 7-12 FEBRERO

Estimado Eugenio, te hago saber los trabajos realizados esta semana pasada.

1. Terminación apertura zanja para drenaje en la cancha de practicas (CP)..
2. Terminación del 70% del drenaje en la CP, así como la colocación de las diferentes arquetas marcadas.

3. Aplicación de la M.O. a los tees, calles, rough y zonas secas.
4. Prueba fitosanitaria sobre el tee, la calle y el rough del hoyo 16 de 2 l/Ha de Dursban 48 y 2 Kg/Ha de sulfato de hierro.
5. Corte de greens en dirección longitudinal realizado por José María y Javi (Talayuela). 
6. Avance en la revisión de aspersores hasta la calle 13,  lo que ha implicado la rotura de la válvula de limpieza de dicha calle. Afortunadamente, David había hecho un pedido de válvulas en previsión de posibles sucesos que llegó el mismo día. 

7. Retepado de bunker de la calle 3 extraídos de la CP.

8. Mantenimiento de la limpieza de ciertas arquetas de arrastres por agua de lluvia.

9. Descubrimiento de la ventosa de la calle 2, evaluación y preparación del material necesario para la reparación. La solución; según Damián, sería un limpieza.
10. Avance en el remate de caminos mínimo puesto que las lluvias impidieron un trabajo optimo en el rastrillado y enfocamos más lo esfuerzos en la limpieza de caminos.
11. Los dumper han metido poca tierra por el mismo motivo que el punto anterior, centrándonos en la ejecución de la zanja de preparación de la rigola de la calle 1 y limpieza de pasatubos enterrados. 
12. Los tareas realizados por José, el maquinista, no se corresponden con las indicados en el informe que recibí debido, principalmente, a la imposibilidad de ciertos trabajos con el terreno húmedo.

· Ha preparado la cuneta de la calle 1 para la colocación de rigola.

· Ha descubierto pasatubos enterrados en los caminos de las calles 9 y 6.

· Ha continuando compactando tierra en la zona saca entre las calles 4 y 5.
13. Reestablecimiento provisional del sistema de riego. Explicado más extensamente en el informe de sistema de riego.

14. Comprobación de la rotura de la lámina de PVC. Según el proveedor de lámina, Rafael Vusom (630 050 155), estará el instalador el jueves o viernes. También vendrá él para evaluar la causa de la rotura.
15. Recepción de camión grava 2/6 y 4/8, válvulas de Iberfusión, abono y fitosanitarios de Fitogarden, abono de distribuidor de Talayuela, y a la espera de recibir el material de Juan Casas (según él en camino).
16. Entrega de información sobre los trabajadores actuales a Marcos Lefort.

17. Entrega de información a los técnicos de prevención de riesgos.

Los trabajos que debemos hacer y que están pendientes son:

1. Marcado salida de agua del camino a Jose en la calle 6, así como diferentes espinas de drenajes.

2. Terminación del drenaje de la CP.
3. Colocación de tubo de calle 10 en la zanja abierta por Jose.
4. Revisión de humedades y de posibles drenajes en las calles 6, 7, 8, 11, 16 y 18.
5. Revisión de zonas en calle 11 con puntas moradas.

6. Posible riego de tepes.

7. Continuación de la revisión del sistema de riego.

8. Continuación de la política iniciada en cuanto a la aplicación de M.O., pinchado, abonado…, así como los cortes pertinentes.

.
9. Reparación del lago y bombeo de agua.
10. Reparación de instalación eléctrica de línea de ordenadores.
11. Limpieza de la ventosa de la calle 2.

12. Ampliación de la zona descubierta para la colocación de una arqueta y el desplazamiento de la manguera de corriente eléctrica.

13. Continución del vertido de tierra en lo poco que queda de camino para que Jose lo compacte y continuar refinándolo
14. Remate de la zona del antegreen del hoyo 18 y también la del antegreen del hoyo 8 conforme a las indicaciones dadas y refinarlo para siembra. Rematar también la zona
15. Continuación de la preparación del terreno para la colocación de rigolas.
Fdo: José Ángel Sánchez. 

