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	Informe sobre el planning de mantenimiento del campo de golf “las Margas” previo a la celebración del Campeonato de España de Profesionales en septiembre 2007 tras la visita realizada por los técnicos de la RFEG el día 16 de agosto de 2007.
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INTRODUCCIÓN
La preparación del campo para el campeonato de España ha de llevarse a cabo en dos etapas: una primera en la cual la planta se recupere del estrés padecido; y una segunda en la cual el mantenimiento del campo se enfoque a preparar el mismo hasta un nivel de jugabilidad adecuado para un torneo de tal envergadura. 

tareas REALIZADAS

Con respecto a las acciones englobadas dentro de la primera etapa de recuperación de la planta, se han seguido de tres líneas de acción: 

-Mejora del riego (arreglo de las estaciones cerradas, arreglo del grupo de bombeo, reducción de los tiempos de riego, apoyo con manguera las zonas secas). 

- Asemejar el programa de mantenimiento al de un torneo (se entregó un planning a Sergio con la frecuencia y direcciones de los cortes, rastrillados, cambio de bandera, tratamientos fitosanitarios…)

- Abonado. El día 31 de julio de 2007 se aportaron 30 g/m2 de un abono de liberación lenta 12-6-24 a greens, y 20 g/m2 de un abono 13-0-46 a calles, tees, roughs y antegreens. 

tareas pendientes

Quedan pendientes las tareas que abajo se enumeran. Se adjuntan abajo dos tablas: la primera muestra las fechas en las que se pretende llevar a cabo las operaciones, y las cantidades de material necesario.; la segunda muestra el planning de mantenimiento previsto durante la semana del torneo. Este departamento de la RFEG pretende así ayudar a los responsables de la organización del evento a planificar adecuadamente las tareas relativas al mantenimiento del campo. Sin embargo, en este documento se ha omitido el número de personal necesario para realizar cada una de las operaciones; ya que consideramos que esa estimación ha de ser realizada por el propio equipo de mantenimiento y los directores de Las Margas; junto con las posibles empresas que puedan ayudar a preparar el campeonato. 
1. Apoyar con riego de manguera las zonas secas del campo, siendo crucial en greens, calles y tees. Es importante que se revisen los satélites para comprobar que las estaciones riegan adecuadamente, en aquellas zonas donde se detecta estrés hídrico. Esta tarea ha comenzar de inmediato y ha de continuar hasta poco antes del torneo. Especialmente ha de centrarse en las calles y greens de los últimos 5 hoyos del campo, los cuales se presentan más afectados que el resto del campo (especialmente la calle del hoyo 15 y el green del 16). 
2. Abonado del campo (greens, antegreens, calles, rouge, tees), con el fin de preparar la hierba para el escarificado y micropinchado según la zona. Se abonarán greens, calles y tees con 20 g/m2 del abono 13-0-46 la semana del 20 al 24 de agosto. 

3. Micropinchado, verticado y recebo en greens. Con el micropinchado se reducirá la incidencia del dry spot y se ganará densidad; con el verticado se mantendrá la hierba erguida y mejorará la uniformidad y el smooth de los greens; y con el recebo ayudaremos a que la planta cierre las aperturas lo antes posible. Se realizará la semana del 27 al 31 de agosto. 
4. Escarificado y microrrecebo de calles y tees, lo cual mejorará significativamente la salud y la jugabilidad de dichas zonas. El microrrecebo ayudará a bajar antes las alturas de corte. Se realizará la semana del 27 al 31 de agosto.
5. Pinchado sólido de las zonas más afectadas de calles y tees, con el fin de recuperarlas de cara al torneo. Se realizará la semana del 27 al 31 de agosto.

6. El rough se mantendrá siguiendo la misma política que hasta ahora; es decir, un corte semanal, hasta 10 días antes del torneo, en los que se le dejará crecer. 
7. Reducir progresivamente las alturas de corte de las distintas zonas para asemejarlas a las de un campeonato. Las alturas orientativas se muestran en la tabla abajo. Se realizará la semana del 3 al 7 de septiembre.

	GREEN
	FAIRWAY
	TEES
	ROUGH

	3,3 mm
	14 mm
	11 mm
	60 mm


8. Perfilar todos los bunkers del campo, importante para el jugador y para el referee, de forma que quede perfectamente delimitado el borde entre hierba y arena. Se realizará a partir de la semana del 27 al 31 de agosto, tras concluir con las tareas de aireación. 

9. Limpieza de los alcorques de los árboles para evitar problemas en el desarrollo del juego. Se realizará a partir de la semana del 27 al 31 de agosto, tras concluir con las tareas de aireación. 

10. Construcción del nuevo tee line en la cancha de prácticas. Se realizará la semana del 27 al 31 de agosto, tras concluir con las tareas de aireación, siendo la labor más importante de entre las que hay que realizar tras ellas.  El nuevo tee tendrá 7 metros de ancho y 90 de largo, y se construirá sobre el subsuelo con pendiente para drenar las aguas sobrantes de la siguiente forma: lecho de 10 cm de grava (granulometría de entre 4 y 8 mm), capa de enraizamiento de 15 cm de arena de granulometría 03-08 mezclada con turba rubia de sphagnum según una relación 80-20% en volumen; y tepes de ryegrass (se pueden utilizar los que se retiren para iniciar la construcción). 
Señalar por último que la consecución de los puntos expuestos se considera totalmente indispensable para la celebración del torneo. 
Nota 1: El campo deberá permanecer cerrado durante los días 21 de agosto (únicamente se cierran los 9 primeros hoyos), 22 de agosto (únicamente se cierran los 9 segundos hoyos); y los días del pinchado y escarificado (por confirmar). 
Nota 2: El campo deberá permanecer cerrado durante toda la semana previa al inicio del torneo, para garantizar que se encuentre en óptimas condiciones el día del comienzo de la competición. 
	Tareas pendientes golf "Las Margas"  antes  del Campeonato de España 2007

	TAREA
	FECHA
	MATERIALES NECESARIOS
	CANTIDAD

	 Apoyo del riego con manguera de las zonas secas del campo diariamente
	Desde el 17 de agosto y hasta antes del torneo
	***
	***

	Revisión de los satélites de riego semanalmente
	Desde el 17 de agosto y hasta antes del torneo
	***
	***

	Abonado greens 
	Martes 21 y miércoles 22 de agosto 
	Abono 13-0-46
	300 kg

	Abonado antegreens, calles, rough y tees 
	Martes 21 y miércoles 22 de agosto 
	Abono 13-0-46
	6500 kg

	 Micropinchado greens 
	Semana del 27 al 31 de agosto.
	Micropinchadora y pinchos sólidos de entre 5 y 8 mm de ø
	1 juego de pinchos +  pinchos de reserva

	Verticado greens
	Semana del 27 al 31 de agosto.
	Verticadora
	***

	Recebo en greens (2 mm espesor)
	Semana del 27 al 31 de agosto.
	Recebadora y arena
	20 m3 de arena de granulometría 01-04 mm (1 camión de unas 30 toneladas)

	Escarificado de calles y tees 
	Semana del 27 al 31 de agosto.
	Escarificadora
	***

	Microrrecebo de calles y tees (1 mm espesor)
	Semana del 27 al 31 de agosto.
	Recebadora y arena
	240 m3 de arena de granulometría 03-08 mm(12 camiones de unas 30 toneladas)

	Pinchado sólido zonas afectadas de calles y tees
	Semana del 27 al 31 de agosto.
	Vertidrain y pinchos sólidos de entre 16 y 19 mm de ø
	***

	Mantener siega del rough 
	Desde el 17 de agosto y hasta 10 días antes del torneo
	***
	***

	Reducción alturas de corte 
	Semana del 3 al 7 de septiembre.
	La RFEG ofrecerá su mecánico para ayudar
	***

	Perfilar todos los bunkers
	Semana del 27 al 31 de agosto, tras concluir con las tareas de aireación.
	***
	***

	Limpieza de los alcorques de los árboles 
	Semana del 27 al 31 de agosto, tras concluir con las tareas de aireación.
	***
	***

	Construcción del nuevo tee line 
	Semana del 27 al 31 de agosto, tras concluir con las tareas de aireación.
	70
	100 m3 de arena de granulometría 03-08 (6 camiones de unas 30 toneladas); 20000 litros de turba rubia de sphagnum; 70 m3 de grava de granulometría 4-8 mm (4 camiones de unas 30 toneladas); 700 m2 de tepe de ryegrass. 


	Planning mantenimiento golf "Las Margas"  durante el Campeonato de España 2007

	MAÑANA
	TARDE

	SIEGA GREENS
	SIEGA GREENS

	SIEGA TEES PROFESIONALES
	SIEGA TEES AMATEUR

	CAMBIO POSICIÓN BANDERA
	SIEGA ANILLOS ANTEGREENS

	RASTRILLADO BUNKERS
	SIEGA CALLES

	SOPLADO TEES Y COLOCACIÓN BARRAS SALIDAS
	MANGUERA SECAS CALLES , TEES Y GREENS

	PASE DE CADENA EN CALLES
	RECEBO DIVOTS

	Nota: Además de estas tareas, deberá haber un responsable en el taller revisando la maquinaria y preparandola para cada salida al campo; un responsable de riego; y un retén de personal que permanezca en el campo durante todo el día preparado para operar en caso de necesidad (rastrillado de bunkers tras lluvias, etc...)
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