
INFORME DEL CAMPO DE GOLF DE MELILLA

Tras la visita realizada el pasado martes para revisar las instalaciones del campo publico de Melilla esta Nacional llega a que se deben hacer los siguientes trabajos para recepcionar y asi finiquitar la obra de dicho campo.

· Instalar el ordenador de riego.

· Cerramiento: 

· Camino subterráneo: Aunque ya se ha hormigonado la carretera aún queda pendiente el otro tramo del paso que no tiene nada ejecutado, retrasando esto a su vez a la colocación de la valla en la zona de la carretera, así como la definición del camino de bugies en el green del uno y las diferentes tuberías de conexión de una parte del campo con la otra parte.

· Las vallas deben de terminarse tanto en las zonas de la cancha como en el polvorín.

· En general les queda repasar y terminarlas teniendo sitios donde no llega a tocar suelo y esto lo aprovechan los perros para entrar por varios sitios.

· Caminos: Quitando las zonas a hormigonar, los caminos interiores tienen que ser reparados y terminar entre el green del 3 y los tees de 4 que no esta definido. Es preferible que se ejecute en último lugar cuando se vaya a empezar a jugar que la hierba este establecida y que el campo no demande tanta agua para no romper otra vez lo caminos y tener que hacerlos otra vez.

· Bunker: Se han preparado los de la calle 3 y 4. Pero se debería dejar para el final a fin de evitar el posterior mantenimiento.

· Siembra: va necesitar una resiembra de la calle 7, así como en algunos taludes  debido al arrastre de las últimas lluvias.
· Bombeo: Queda pendiente la puesta en marcha de la bomba jockey y prueba de funcionamiento. La salida de esta no pasa por el filtro. 

· Riego: También faltan algunos aspersores en tee del hoyo 4 entre calle 4 y 5, entre oasis y hoyo 6. Se ha reducido tiempo de riego al estar realizándose multitud de trabajos en el campo. Se deben reponer tramos del goteo que han sido robados.

· Recebo: Necesita el campo un recebo en calles, aunque es necesario localizar buena arena, así como recebadora. Tampoco le vendría mal un pinchado en determinadas zona de calles. Los greenes antes de ponerlos en juego necesitan una arena buena y que cumpla las especificaciones USGA por lo tanto hay que buscarlas y empezar a hacer los tratamientos pertinentes.
· La entrega de los planos as built del campo para tener constancia de toda la tubería y del cableado que hay por el campo, este departamento se niega a recepcionar el campo sin estos.

· Los greenes necesitan un nuevo pinchado y recebado. Así como las calles y sobre todo las lomas al quedar muy descubiertas con las últimas lluvias.
· Reparar la caída de tierra en los lagos, haciendo hincapié en el lago de la calle 1.

· Reparar la recogida de agua en los greenes 6 y 7, ya que la caída de agua de las lomas entra directamente en ellos. Asi como reconducir las aguas que bajan por ese camino.
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