INFORME VISITA CAMPO DE GOLF MELILLA

Tras la visita realizada el 12 de Junio del 2007 a las instalaciones del Campo de Golf de Melilla llego a la siguiente conclusión;
Hasta ahora no se han dado las condiciones climatologiítas que hacen posible la germinación de la semilla, y esto es producido porque la temperatura de suelo no han alcanzado los mas de 18 grados centígrados para que se produzca la nascencia.

Por otro lado opino y así demostré a las personas las cuales hicieron la visita (Juan Becerra y Rene responsables de la construcción) que el riego era deficiente, ya que la cobertura de la cabeza de un aspersor a la cabeza del otro era nula, por lo tanto la uniformidad es escasa y la humedad que necesita el suelo insatisfactoria. 

Por lo que hemos visto a lo largo de la construcción hemos tenido una presión  política muy fuerte la cual nos ha hecho tomar medidas erróneas las cuales yo también me hago responsable, y estas han sido como sembrar en el plazo no recomendado o utilizar un bomba de riego que no es la adecuada pues teníamos que poner el campo verde como he dicho por la presión política.

Creo que debemos dejar a un lado el tema político y empezar a hacer las cosas técnicamente correctas, y lo que yo propongo es que con la pequeña bomba que tenemos solo reguemos los greenes estación por estación ya que vamos a perder estos como sigamos con el riego deficiente y por otro lado esperar a sembrar el otro lado hasta que no tengamos el grupo de bombeo funcionando, por lo tanto no pasa absolutamente nada si dejamos de regar las calles ya sembradas pues la semilla no ha germinado y concentrar todas nuestras energías y esfuerzos en laminar los lagos, hacer funcionar el pozo, llevar luz a la caseta de bombeo o traer un generador y en pasar el agua de un lago a otro. 
Una vez terminado con esto podremos regar uniformemente y la semilla seguro que germina con total seguridad, sino es así seré yo el máximo responsable, todas las soluciones alternativas que busquemos no van a servir mas que para ralentizar la obra y al final no la terminaremos nunca, hay que buscar una gran solución para un gran resultado lo demás no sirve bajo mi punto de vista.

Espero que nos podamos reunir y discutir el plan de actuación la semana que viene.

David Gomez Agüera

Director Comité Green Section

