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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF


REUNION CELEBRADA EN LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

MELILLA 17 DE JULIO DE 2007

Presentes:

D. José Ángel Calabiug

D. Luis Mayor

D. David Gómez

D: Juan Becerra

D. José Alfonso

D. José María López
Por Parte de D. David Gómez Agüera Director de la Green Section de la Real Federación Española de Golf y previamente realizada visita a pie del campo de Golf , expone: Con respecto a los hoyos 1,2,8,9 y cancha de prácticas.

· La necesidad de contar con un riego suficiente, ya que el campo se encuentra muy seco. Todo esto debido a la mala programación, instalación de aspersores y a la inexistencia de personal para realizar las tareas de mantenimiento.
· Los greenes ya sembrados cuentan con gran cantidad de grava e incluso piedras en su superficie, estando esta en unas condiciones muy irregulares.
· La maquina de greenes no corta en condiciones, dejando mechones en la línea de corte.
En cuanto al campo en general:
Necesita terminar muchos remates como son:
· Perfilar, darle forma y terminar bunker.
· Ataluzar y limpiar los lagos.
· Regar las palmeras grandes.
· Poner a punto los Grenes en el resto de hoyos.
· Perfilar Calles.
· Limpiar de piedras y terminar tees.
· Poner bien nivelados todos los aspersores, la mayoría se encuentran enterrados.

Por último se advierte a la empresa constructora de la falta de confianza en la misma, esperando que en la próxima visita este hecho cambie.Todo esto motivado por la creencia que muchos trabajos estaban terminados y se iba a proceder a la siembra de la segunda fase.

Por parte de la Ciudad Autónoma se advierte a la empresa constructora de la proximidad del plazo de ejecución y que de no terminar los remates anteriormente citados las multas por alargamiento de plazos empezaran a correr. D. Luis Mayor les recuerda que muchos trabajos se dicen de hacer y se explican varias veces obteniendo una respuesta afirmativa por parte de la empresa y posteriormente no se realizan.
Se llega a la conclusión de solicitar a la empresa constructora planning con la fechas de terminación. Esperando que las mismas se vayan cumpliendo.

Una vez terminada la reunión nos acercamos de nuevo al campo a comprobar la forma de siembra, estando también presente D. Francisco comercial de Fitó desplazado a la ciudad para resolver dudas sobre la misma.

David Gómez Agüera
Director Green Comitee


