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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF


VISITA EL BONILLO SEPTIEMBRE 2008 

Tras la última visita realizada el pasado viernes día 19 de septiembre del presente año, llegamos a las siguientes conclusiones;

1. El campo aunque no esta jugable presenta un aspecto estético aceptable, la pena es que no se ha podido poner jugable por varios motivos que voy a enumerar  en los siguientes puntos;
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a) Problemas en la siembra de los tees los cuales están arrancando en este momento.

[image: image2.jpg]



b) Presencia de malas hierbas en calles que se deberían haber evitado segando y abonando con más frecuencia.
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c) Greenes que no tienen densidad debido a que no se ha recebado y abonado lo que necesita.
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d) Lugares donde falta agua o sobra debido a que se necesita un control más exhaustivo del riego.
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Estos puntos han provocado que en definitiva el campo no este jugable, y que hayamos perdido un año de tener antes el campo en juego.

2. Lo que este departamento recomienda encarecidamente es hacer los siguientes pasos;

a) Primero obligar a la constructora a sembrar de nuevo los tees.
b) Hacer un recebo profundo con arena de especificaciones USGA en los greenes.

c) Hacer un nuevo corte del campo y abonado.

d) Reparar dos averías que hay en el riego.

Una vez que la constructora haga estos pasos se podría dar la obra por finiquitada y empezar con el mantenimiento del campo. Para hacer esta tarea barajamos varias opciones de las cuales la que mejor le parece a esta nacional es la siguiente;

3. Contratar un encargado el cual tiene que preparar el campo para ponerlo en juego para el verano que viene, siguiendo los siguientes pasos;

· Recebar los greenes.

· Cortar las calles hasta que el tiempo se lo permita.

· Despedregar las calles.

· Limpiar los bunker.

· Controlar el riego.

· Formar el personal.

Una vez hablado con la gerencia de esta nacional si las cosas se hacen como las estamos exponiendo en el escrito esta federación se compromete a pagar lo que queda para zanjar la obra y pagar la última y definitiva certificación.
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Muchas gracias por vuestro tiempo, sin otro particular recibid un saludo.
David Gómez Agüera
Director Green Comitee


