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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF


INFORME TÉCNICO MELILLA FEBRERO 2008

Tras la última visita realizada al campo de golf público de la ciudad de Melilla por los técnicos del departamento David Gómez y Luis M Casado llegamos a las siguientes conclusiones.
1. El bombeo todavía no se ha completado, falta la instalación de la  bomba jockey, sostenedora de presión del sistema, y en definitiva la que va a hacer que riegue correctamente. Tampoco se ha instalado el ordenador de riego junto con la estación meteorológica lo que hace que no podamos regar correctamente las diferentes zonas del campo (greenes, tees, calles y rough).

2. Hay que empezar a aplicar diferentes herbicidas en el campo con el fin de evitar el desarrollo de malas hierbas que encontramos en dos sitios bien diferenciados y que hay que tratarlos cuanto antes para asi, buscar la homogeneidad que necesita la superficie de juego.
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a) Hoja ancha en las calles, trataremos a 3 litros/ha. y con una frecuencia de cada 21 días hasta que podamos hacer que desaparezca.
b) Hay invasión de Agrostis stolonifera en las entradas de las calles y habría que remarcar muy bien por homogeneidad de superficie esas zonas, podemos tratar con tramax o prograss (materia activa ETOFUMASATO) a un cuarto de la cantidad recomendada en la etiqueta, no se puede poner la cantidad pues se desconoce en que forma se podrá conseguir en Melilla. Al mismo tiempo cuando tratemos hay que resembrar esas zonas para que salga el Paspalum.

3. Es importantísimo y asi se lo he comunicado al Presidente de la Ciudad cuando me ha preguntado que cuando va a estar jugable el campo. Pues bien nos hemos comprometidos con él que el campo estará jugable para Mayo siempre y cuando se cumplan las dos siguientes premisas:
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a) Hay que buscar la homogeneidad o buena rodada de la bola (smoth) en los greenes y esto sólo se va a conseguir gracias a recebos frecuentes y ligeros, y poco a poco ir bajado la altura. Tras haber realizado un análisis, el cual adjunto en el documento, se ve perfectamente que no cumple las recomendaciones USGA y sería muy perjudicial utilizar esta arena para los recebos, habría que traerlas de la península la cual cumpla USGA y entonces si que nos comprometemos que para esta fecha tendremos el green en perfecto estado de juego. También y gracias al pinchado que le tenemos que hacer cuando traigan la arena se eliminarán las enfermedades que tenemos en los greenes (Fusarium).
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b) Lo mismo ocurre en las calles, habría que empezar a tratarlas con recebos constantes para conseguir que se terminaran de cerrar, esto sólo lo podemos conseguir trayendo una arena lo mas parecido a las especificaciones ya mencionadas, por lo tanto en unos diez días buscaremos en las diferentes canteras de Marruecos cual es la que viene mejor a nuestras expectativas y pondremos sin ninguna duda el campo jugable. Siguiendo con el objetivo de aumentar densidad y jugabilidad del campo, se debe comenzar labores de slicer en todas las zonas de Paspalum.
4. Habría que resembrar la calle 7 entera y también pequeñas áreas determinadas en las calles 1, 8 y 9.

5. Los bunker se encuentran en un estado lejano del que se espera ser entregado o como deberían ser entregados, hay muchas malas hierbas y mucha escorrentía alrededor, además dudo que los drenajes funcionen correctamente después de haberse contaminado con los arrastres de arena, queda mucho trabajo por hacer para que los bunkers estén al nivel de juego aceptable.
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6. Otro aspecto importante a realizar, para mejorar la densidad y jugabilidad del green, es comenzar con una política agresiva de groomer. La frecuencia debe establecerse en una labor a la semana. 

7. Una de las cosas mas importantes que le falta a la maquinaria de cara al futuro mantenimiento del campo es la incorporación de groomers a todas la maquinas de corte (tees, calles, rough y greenes) consideramos que es imprescindible.
Desde este departamento, consideramos necesario el cumplimiento de todos y cada uno de los puntos anteriores para conseguir cumplir los plazos establecidos para la apertura del campo al público, y agradecer el excelente trato recibo a lo largo de la jornada. 
Se deben hacer los siguientes trabajos para recepcionar y asi finiquitar la obra de dicho campo.

· La entrega de los planos as built del campo para tener constancia de toda la tubería y del cableado que hay por el campo, este departamento se niega a recepcionar el campo sin estos.

· La interconexión de desagües de los distintos lagos , ahora mismo el agua recogida por los mismos se pierde .

David Gómez Agüera
Director Green Comitee
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