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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF


INFORME VISITA EL VALLE GOLF RESORT CON MOTIVO DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PROFESIONALES

Después de la visita efectuada el día 24 de Noviembre al campo de golf de El Valle Golf Resort, con motivo de la celebración del Campeonato de España de Profesionales, pasamos a valorar por áreas, los aspectos más importantes de la visita así como la programación de tareas para los días del Campeonato:

Greens

El estado que presentan los 18 greens del campo es excelente. La uniformidad y firmeza de éstos es homogénea en todo el recorrido, lo cual da garantías de que independientemente del green que se esté jugando, la sensaciones sobre cualquier green serán casi idénticas. La rodadura de la bola también es muy buena y la velocidad conseguida para el torneo estará en torno a 11 o 12, pudiendo aumentar o disminuir dicha velocidad en caso necesario.

Creemos que no es necesaria ninguna labor especial en los greens, tan solo mantener la frecuencia actual de corte y rulo. Sería importante hacer un esfuerzo en el arreglo de ball marks (piques) en los pares 3.

Tees

Ya que éstos han sido reservados de cara al campeonato, su estado de conservación es perfecto. Además, este hecho ha mejorado sustancialmente que la germinación del raygrass haya sido mejor, presentando un aspecto inmejorable (foto 1.1). 
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Foto 1.1. Estado de conservación en los tees de profesionales

Una puntualización importante, es que NO se recebarán con arena los divots (chuletas) de los tees durante el Campeonato
Fairways

Al igual que en los tees, pero con algo más de retraso debido al pisoteo de los jugadores, la germinación del raygrass en las fairways ha dibujado perfectamente el recorrido del campo. Es destacable el acierto obtenido en la creación y mantenimiento del anillo del semirough (foto 1.2).
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Foto 1.2. Detalle del contraste entre el corte de fairways, corte de semirough y rough

Estamos totalmente de acuerdo en la propuesta del equipo de mantenimiento de abonar con unos 15 – 20 gr/m2 de un abono de liberación rápida con la idea de acelerar la germinación y maduración del nuevo raygrass. Es importante remarcar que la resiembra se realiza sobre bermuda, es decir, con la única finalidad de dar color a las fairways y crear un contraste con el rough. La jugabilidad en fairways seguirá siendo la misma en cualquier caso.
Bunkers

Desde la anterior visita, los bunkers han sido nuevamente perfilados. Además se han repasado la cantidad de arena, estando en la actualidad listos para acoger el Campeonato (foto 1.3).

Algo a tener en cuenta durante el Campeonato, es la ubicación de los rastrillos una vez hechos. En los bunkers de fairways, los rastrillos se colocarán en la parte exterior del bunkers en dirección del juego. En los bunkers de greens, los rastrillos se colocarán también en la dirección de juego, nunca entre green y bunker, y preferiblemente detrás de los bunkers.
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Foto 1.3. Bunker rastrillado y perfilado
Rough

El rough parece tener más uniformidad, esto puede ser debido al tratamiento herbicida que se ha realizado en muchas zonas del campo, sobre todo alrededor de los greens (foto 1.4). Esta operación nos parece que ha sido muy acertada ya que ha mejorado mucho la estética del rough. 
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Foto 1.4. A la izquierda el raygrass en el rough en la anterior visita. A la derecha raygrass muerto por el         tratamiento herbicida aplicado

De aquí hasta el Campeonato, no recomendamos hacer ninguna labor especial, excepto dejar que crezca.

PROGRAMACIÓN DE TAREAS DURANTE EL CAMPEONATO

Esta clasificación de tareas es una aproximación de lo que puede ocurrir durante el Campeonato, por lo que en cualquier momento se puede alterar dicha lista si las condiciones así lo requieren. Las tareas se dividirán entre las realizadas por la mañana y las que se hagan por la tarde.

Mañana
· Corte de greens
· Cambio de bandera

· Soplado de greens

· Corte de anillo de green

· Corte de tees

· Quitar el rocío de las calles. (se verá si da tiempo cortar las calles en la mañana)

· Corte anillo de semirough

· Rastrillado de bunkers

Tarde

· Corte de greens

· Rulo en greens

· Corte de calles (si no se realizan por la mañana)

· Recebo de divots en calles

· Uso de mangueras en greens si fuera necesario

· Arreglo de ball mark (piques)

CALENDARIO DEL CAMPEONATO PREVISTO

Aquí indicamos el calendario previsto para la semana de la competición. Falta por confirmar, pero en principio es lo establecido. 
	Fecha
	Competición
	Hora salida
	Tee de salida

	Lunes 7
	Previa
	9:00 am
	1 y 10

	Martes 8
	Entrenamiento
	
	1

	Miércoles 9
	Pro-am
	9:30 am
	A tiro

	Jueves 10
	Torneo
	9:00 am
	1 y 10

	Viernes 11
	Torneo
	9:00 am
	1 y 10

	Sábado 12
	Torneo
	9:00 am
	1 y 10

	Domingo 13
	Torneo
	9:00 am
	1 y 10


El técnico de la federación Paco Cornejo, llegará a El Valle Golf resort el día 7 de Noviembre. Dicho técnico proporcionará al campo la maquinaria para el pintado de los hoyos, la pintura para éstos y los rulos para quitar el agua en caso de lluvia (squeegee).
Por último nos gustaría dar nuestra más sincera enhorabuena al equipo de mantenimiento del campo por el excelente trabajo realizado hasta la fecha. Por ello, y como culminación de un trabajo extraordinario, pensamos que sería más que positivo que el campo permaneciera cerrado al menos la semana antes del Campeonato. Somos conscientes de la dura etapa por la que estamos atravesando, pero por otra parte, pensamos que un Torneo de esta envergadura bien merece este esfuerzo.

Muchas gracias por la atención recibida durante la visita

Real Federación Española de Golf

 Green Section RFEG
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