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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF


INFORME DE EVALUACIÓN DE  SORIA GOLF PARA ALBERGAR EL OPEN DE ESPAÑA FEMENINO
Después de la visita efectuada el pasado 2 de Junio al campo de Soria Golf, con motivo de la evaluación de dicho campo para albergar el Open de España Femenino, exponemos nuestras recomendaciones para llegar en unas condiciones óptimas para albergar este torneo:
· Greens: Son la zona del campo donde tendremos que realizar nuestros mayores esfuerzos, ya que en la actualidad presentan unas condiciones deficientes para las exigencias que requiere este campeonato. Dentro del apartado de greens, nos debemos centrar en tres aspectos fundamentales:

· Rodadura de bola y velocidad: Estos dos aspectos están íntimamente relacionados ya que unos greens uniformen aseguran una mayor velocidad de bola. Para mejorar este aspecto, es fundamental que se continúe escrupulosamente con el planning marcado a principios de año, es decir, pase de verticut o groomer cada dos semanas seguido de un micro recebo, pasar la graden a medidos del siguiente mes, y una vez que cierren ir bajando la altura de corte paulatinamente. Con este programa se irá reduciendo el thatch al mismo tiempo que ganamos en velocidad. Es fundamental que al menos un mes antes de la celebración del torneo alcancemos una velocidad de 9. 
· Mejora en el riego de los greens: Algunos de los greens presentan una mala distribución del agua en los greens debido a que los aspersores se encuentran completamente hundidos (Foto 1.1). Por ello es imprescindible subir la altura de los aspersores para conseguir una mejor cobertura de riego, y de esta forma reducir las secas en los greens (Foto 1.2).

· Movimiento de aspersores en greens: Se deberán sacar todos los aspersores que estén dentro de los greens. Para ello se empezará desde el green nº1 hasta el 18, repasando cada uno de los aspersores de greens hasta tener la certeza de que todo ellos quedan en el anillo externo de los greens.  
· Tees: Más adelante definiremos con la ayuda del director de torneo del Ladies European Tour, Common Ciprian, qué Tees deben ser cerrado para reservarlos para el torneo. Para reservar los tees, éstos serán protegidos mediante mallas.
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Foto 1.1. y 1.2. A la izquierda aspersor en green completamente hundido. En la foto de la derecha se observa las secas producidas en los greens por una mala cobertura del riego.
· Calles: El estado de las calles ha mejorado mucho respecto al año anterior. Esto ha sido en gran medida al programa de rajado y recebos que se está realizando. Por este motivo pensamos que, si hacemos un esfuerzo incrementando el numero de veces de rajado y recebos de los que ya teníamos previstos, podremos mejorar aún más el estado de las calles.

Otra labor interesente sería realizar algunos drenajes en partes sensibles del recorrido, como la entrada del 8 (Foto 1.3). En las próximas semanas está prevista una visita para evaluar qué drenajes son los más necesarios.
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Foto 1.3. Zona encharcada en la entrada del green del 8
· Antegreens: Sería recomendable conseguir unos antegreens completamente densos. Al menos todo lo que rodee al green hasta los bunkers que le protegen. En la foto 1.4 se observa el antegreen del 7, y puede tenerse como referencia para conseguir una uniformidad como la que se aprecia.
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               Foto 1.4. Ejemplo de estado de antegreen para el campeonato
· Bunkers: El estado general de los bunkers es bueno, están bien definidos y perfilados y la cantidad de arena presente es más o menos la adecuada. El único problema que encontramos en los bunkers son los distintos tipos de arena que hay presentes, así como la desigualdad de comparación que existe entre algunos de éstos. Una condición muy importante para un torneo de ese nivel es conseguir que el estado de la arena sea uniforme en todo el recorrido.

· Tee de prácticas: Estuvimos en la cancha de prácticas y observamos que los tees de prácticas eran demasiado pequeños. Se ha planteado realizar una obra de mejora y expansión de éstos por toda la zona frontal, justo delante de los tees que están techados. Por nuestra parte, apoyamos la ejecución de dicha obra.

CONCLUSIONES: Para llegar en óptimas condiciones al torneo que se celebraría el año próximo, es fundamental que las tareas para greens aquí descritas, se lleven a cabo sin excepción en el presente año. Los drenajes de las calles así como la ampliación del tees de prácticas también sería más que recomendable acabarlas antes de final de año, con la idea de centrarnos exclusivamente en la preparación del torneo en los meses restantes.
Por ultimo, agradecer el buen trato y hospitalidad que siempre recibimos durante las visitas a Soria Golf.

Un cordial saludo

 Green Section RFEG

