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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF


INFORME LA RODA MAYO 2009

Tras la visita del pasado 8 de mayo, llegamos a las siguientes conclusiones y recomendaciones;

1. Hemos encontrado un avance en la obra por parte de la empresa constructora, en los cuales ya tiene realizado todo el shapping, arquetas, greenes, drenajes de bunker, plataformas de tees y riego instalado. Por parte del ayuntamiento vemos que se ha realizado tanto la puesta de la valla como también la parte del paisajismo. Pero la sensación que da la instalación es que parece que no se avanza (sobre todo por que se ha llenado todo de mala hierba) y esto tiene un motivo, y es que todavía no se ha canalizado ni el agua ni la luz. Por lo tanto no se puede terminar la obra. La federación y el departamento han puestos mucho empeño por que este proyecto salga pero parece que políticamente ponen zancadillas constantemente. La no realización y terminación de la obra provoca que no podamos hacer otros proyectos que para desarrollar el golf en España, por lo tanto pedimos que arregléis este tema para que podamos terminar el proyecto para que nosotros sigamos desarrollando otros proyectos y además no se pase el periodo de siembra del mismo.
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2. Estuvimos reunidos con el alcalde y secretario del municipio, el cual nos aseguro que el día 18 mayos empezaban las obras de canalización, y por parte de la empresa su responsable, Daniel Alonso, tiene el compromiso de que una vez este realizada la obra, traerán sus equipos para finiquitar la construcción.

3. Una vez que tengamos sembrados aquella zona, buscaremos la maquina expendedora de bolas, bolas, esterillas y banderas. Por lo que pedimos por favor que ya que no hay dinero para hacer una casa club que haya una caseta para poder guardar todos estos aperos mas las maquinaria de mantenimiento.
4. Otra cosa que queríamos dejar muy clara, y que hemos hecho hincapié en informes anteriores es que no creemos que la bomba de riego tengan fuerza suficiente como para regar la cancha y por lo tanto se haría responsable el director de obra de esto ya que nos dijo que seguro que era suficiente.

5. Hay un problema con el tee trasero que se hizo para tirar desde césped, y esto es que han sembrado justo encima de la plataforma del tee árboles, los cuales impedirán que se pueda aprovechar el tee por completo, puesto que en el back swing interceptara las ramas de los árboles.[image: image5.jpg]



6. Tenéis que cuidar bastante los árboles y al menos darle un par de riegos semanales pues parece que no están cogiendo.
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Como siempre gracias por el tiempo que nos dedicáis y como nos atendéis cuando vamos, espero que arregléis todos vuestros problemas y podamos finiquitar la obra. Un saludo.

David Gómez Agüera
Director Green Comitee


