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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF


INFORME LA RODA NOVIEMBRE 2009

Tras la visita realizada el pasado 12 de noviembre del presente año, con don Luis Alvarez y don Julián Zulueta, llego a las siguientes conclusiones.
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1. Como adjunto en el informe el convenio que se firmo con el ayuntamiento de la Roda, tenemos varias partidas de la primera fase de construcción que se iba acometer. Esta obra se iba a hacer en dos fases una primera que la hemos cumplido nosotros y la segunda fase que la iba a acometer el ayuntamiento.

a) Movimiento de tierras; comprobamos que esta partida esta realizada. El aporte de tierra bruta la hizo el ayuntamiento y nosotros hicimos el shapping de la tierra y trajimos la tierra de siembra.

b) Sistema de drenaje; se comprueba que todo el drenaje y las aguas están conducidas.

c) Sistema de riego; se comprueba que todo el sistema de aspersión y tubería esta puesto y construido, así como en funcionamiento sino no hubiese nacido la hierba. A excepción del sistema de bombeo.

d) Construcción de lagos; esta partida no se realiza.

e) Construcción de Calles; la siembra con el aporte orgánico también se realiza.

f) Varios; putting green, también se hacen.
g) Seguridad y salud; se realiza pues el director de obra del ayuntamiento así lo corrobora. 

2. Hay dos partidas que no se hacen pues el ayuntamiento decide coger el agua de la balsa así como poner el bombeo del parque. Nosotros y como dice el escrito firmado por el ayuntamiento y el alcalde, pasamos las dos partidas para parte de la construcción de la segunda fase que es el putting.-green y zona de aproach que se hace en tierra para que cueste lo que excede de las partidas que no se llevan a cabo.
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3. Por lo tanto el ayuntamiento se compromete a poner las redes y también se compromete a poner la reductora de presión para que pueda funcionar el bombeo.

4. Una vez este el punto anterior realizado, y nosotros veamos que se puede poner la maquina de bolas así como el mobiliario, compraremos todo esto.

Para cualquier duda estamos a vuestra entera disposición. Un saludo.

David Gómez Agüera
Director Green Comitee


