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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF


INFORME PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES Y TAREAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL MADRID MASTER 2011


Este informe nace con la intención de exponer cada una de las tareas y actuaciones que se tendrían que llevar a cabo en el Campo Jarama Race para albergar con unas mínimas garantías el Madrid Master 2011. 
Labores culturales por áreas de juego

Las labores por áreas que aquí se detallan, vienen justificadas para alcanzar los niveles de mantenimiento exigidos por el European Tour para cada uno de los campos en los que se celebran sus Torneos.
· Greens
Como bien es sabido los greens de la primera vuelta son diferentes a los de la segunda vuelta, por lo que algunas de las labores que se realicen tendrán matices diferentes en unos y otros. 

En el planning de mantenimiento específico se detallan cada una de las operaciones que se realizarán en los greens hasta la celebración del Torneo. Uno de los cambios más significativos sería la introducción de las segadoras manuales en los greens, ya que debido a su menor peso evita la compactación y mejora a su vez la calidad de la siega. Los greens serán pinchados en hueco al menos en dos ocasiones, lo que supone que los greens permanezcan cerrados en los días de los pinchados para poder realizar la labor adecuadamente. El primer pinchado se realizaría en la tercera semana de marzo siendo este pinchado el más agresivo. En la segundo semana de junio se haría el segundo pinchado hueco, siendo este más liviano. Desde esta fecha hasta el Torneo se alternarían los pinchados macizos junto con verticut y groomer para alcanzar unos greens firmes y rápidos. El número de aplicaciones fitosanitarias aumentará drásticamente, siguiendo un programa de aplicaciones de carácter preventivo.

· Calles
Al igual que ocurre con los greens el nivel de labores culturales se incrementará para obtener unos estándares de calidad acordes al Torneo que se quiere acoger. De las labores más destacables a realizar serán los pinchados huecos, previo a un verticut, y seguidos de  un fuerte recebo de arena y posterior semillado. Dicho semillado se ha pensado que se realice en su totalidad con Perennial ryegrass para conseguir una coloración y densidad adecuada, imposibles de alcanzar con la mezcla de variedades de césped existentes en la actualidad (Agrostis tenuis, Poa annua, Cynodon dactilon,…). Las labores culturales antes descritas serán llevadas a cabo en la primera quincena de marzo y la segunda la tercera semana de agosto. 

De igual forma, durante estas operaciones el campo deberá permanecer cerrado primero del 1 al 9 y después del 10 al 18.

También nos parece fundamental un rediseño y estrechamiento de las calles para darle mayor vistosidad y dificultad al recorrido. Esta labor debe ser llevada a cabo junto con un anillo de semirough a partir de primavera.

Previamente a todas las labores antes citadas, es necesario realizar un gran esfuerzo en la nivelación de las calles y eliminación de las malas hierbas presente por todo el recorrido durante este invierno. 

· Tees

Se ejecutarán todas las labores y en las mismas fechas que las que se hagan en las calles.

· Rough
Con el estrechamiento de las calles, la superficie de rough tendrá mucha mayor relevancia, por eso es tan importante contar con una maquinaria actualizada para su corte. La operación fundamental en esta área será aumentar la densidad de césped sobre todo en las zonas más cercanas a las calles. Para conseguir este objetivo se realizará un pinchado con Pinchadora arrastrada y posterior semillado. Las fechas son las mismas que para las calles y tees.

Donde no hay riego bastará con una limpieza de ramas y otros objetos.

· Bunkers


En esta zona del campo es muy importante conseguir una uniformidad del estado de la arena para que las sensaciones de juego no varíen independientemente del bunker que se esté jugando. Para conseguir esta meta es esencial hacer una limpieza de todos los drenajes para evitar la acumulación de agua ante una eventual tormenta, y cambiar la arena usada en los bunkers para evitar los problemas de “huevo frito” que ya tuvimos en el anterior Peugeot.

Recursos necesarios

Para realizar todas las labores culturales programadas, será fundamental conocer cuándo y cuáles serán los medios de los que se podrán disponer. 
· Maquinaria


Como ya se ha dicho en anteriores informes, el parque de maquinaria existente en el Jarama Race es muy deficiente para un mantenimiento diario. A eso habría que sumarle que la celebración de un Torneo de la importancia del Madrid Master supone alcanzar unos estándares de calidad imposibles de lograr con la maquinaria actual. A continuación exponemos la adquisición de maquinaria necesaria:

· 7 segadoras manuales para cortar greens (con luces)

· 1 rulo

· Pinchadora de greens

· 2 tripletas para corte de antegreen (con luces)

· 2 tripletas para cortas tees (con luces)

· 5 quíntuples para cortar calles (con luces)

· 1 recebadora de discos para greens

· Fumigadora de greens

· Unidades de verticut para las calles 

· 2 moto bunker

· 1 quíntuple de rough
· 2 tripleta de rough

Sería imprescindible saber en qué momento  la maquinaria estaría disponible para su uso en el campo.

· Personal

Tanto o más importante que el parque de maquinaria es la plantilla de trabajadores con la que debe contar el campo. Para poder acoger un Torneo de esta categoría, se necesitan no menos de 15 trabajadores dedicados exclusivamente al mantenimiento del campo de golf. El personal dedicado a hípica, casa club y otra jardinería debe ir aparte. También es necesario disponer de trabajadores extras con los que poder contar con su apoyo en momentos puntuales, pinchados, competiciones, etc., que podrían ir rotando en las diferentes áreas del complejo Jarama Race.

· Subcontratación de operaciones

Operaciones tales como la mejora del drenaje y la sustitución de arena en los bunkers, el nuevo putting green o los pinchados de calles, deberían ser ejecutadas por personal externo al campo, ya que debido al vasto trabajo que requieren, de no ser así implicaría una merma en el mantenimiento diario del campo.

· Horarios de apertura
Es necesario establecer una hora de salida en la mañana para evitar que las labores de mantenimiento entren en competencia horaria con los jugadores. De esta forma las labores diarias podrán realizarse en los tiempos normales y al mismo tiempo los jugadores no se verán afectados con las continuas molestias que ocasionan las máquinas
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