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MEI.1.2012
VISITA CAMPO DE GOLF DE MEIS FEBRERO 2012

Tras la visita efectuada el pasado 15 de febrero en las instalaciones del Campo Público de Meis, llegamos a las siguientes conclusiones:

El campo se encuentra en un pésimo estado de juego haciéndose difícil el uso y disfrute del mismo para el juego amateur. A continuación se hará un diagnóstico de la situación de los greens y calles, analítica de suelos/agua y un plan de actuación para resolver el actual estado del campo de golf.

· GREENS 

Los greens no presentan uniformidad, además la superficie se encuentra invadida por algas, Poa annua, Poa trivialis y Agrostis, presentando una escasa densidad de planta. Se aprecia una película superficial que impide la infiltración del agua, por lo que el agua resbala por encima. A todo ello, se le suma el problema que con la poca filtración y la continúa lluvia propia de la climatología de la zona, la corona de la planta queda totalmente cubierta de agua y ésta muera por anoxia (Foto 1.1).
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Foto 1.1. Escasa densidad de planta y gran presencia de algas en greens
Como se aprecia en la imagen y se ha comentado anteriormente, la densidad de planta es mínima, situación a la que se ha llegado por una combinación de factores interrelacionados entre sí, provocando una situación insostenible desde el punto de vista técnico, puesto que el manejo agronómico de los greens ha llegado a un punto de no retorno. Además, desde el punto de vista de la jugabilidad, el estado actual del campo no es apto para garantizar una superficie de juego de calidad, como se mencionó al principio del informe (Foto 1.2).
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Foto 1.2. Aspecto del putting green

· ANALÍTICA

Se  ha  realizado  una  analítica  del  suelo  y  agua  donde   se   observan  los siguientes datos: 
· Análisis de Suelos: la analítica muestra que el perfil de todos los greens muestreados son de naturaleza arenosa. El problema reside en que la arena de la capa de enraizamiento de los greens no es adecuada para el césped. En unos greens son excesivamente gruesas y en otros greens más finas y heterogéneas. En ambos casos no cumplen recomendaciones USGA, ni las directrices de la norma UNE 41.959.

· El pH en general es bajo, al igual que la Materia Orgánica, normal en suelos tan arenosos. Los Macro-nutrientes primarios se encuentran en niveles óptimos exceptuando el fósforo, alto, y el potasio un poco bajo. En Micro-nutrientes llama muchísimo la atención el alto contenido en hierro, manganeso y cobre.

· Además la grava no es la adecuada, estando afectada formando agregados por los altos contenidos de hierro y manganeso que favorecen la compactación.

· Resumiendo, los materiales elegidos en la construcción no han sido los adecuados, y la solución es la construcción de nuevos greens.

· Análisis de Aguas: en la analítica de aguas no se observa problemas derivados de su uso, los resultados son correctos y el agua es adecuada para el riego.

1. Resultados sobre el terreno:
a. Greenes: las labores realizadas en mantenimiento, además de la arena original junto con la grava usada fueron incorrectas, provocando la insostenible situación actual (Fotos 2.1, 2.2 y 2.3).
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                             Foto 2.1. Vista del perfil de un green, labores realizadas y drenaje del putting green
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    Foto 2.3. Situación actual del drenaje de greens
b. Escasa uniformidad de las calles, provocado por la falta de agua de lluvia y riego. Hay diferentes especies las cuales al faltarles el agua durante el verano hace que la poa y  raygrass mueran, en cambio se desarrollan las festucas más nativas de esta zona. Durante los inviernos lluviosos, las calles nuevamente recuperan densidad de poa lo que hace que el aspecto sea más uniforme (Fotos 3.1).
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                                        Foto 3.1. Aspecto de una calle

→ Como se aprecia en la imagen, el estado actual de las calles no es óptimo, producto de varios aspectos ligados correlacionados entre ellos. La pérdida de densidad de planta en verano derivada de la escasa dotación de agua de que dispone el campo provoca que a la llegada del invierno el campo se encuentre en condiciones inadecuadas para hacer frente a las bajas temperaturas e inclemencias del tiempo.
c. El almacenaje de agua cara al verano es mínimo, y la no construcción de un nuevo lago conllevará no subsanar el problema. En verano, como se ha citado previamente, hay una pérdida total de densidad en las calles. Una posibilidad frente a la no realización de una nueva infraestructura de lagos es impulsar el establecimiento de hierbas autóctonas tales como las festucas, aún así, veranos secos provocarán la pérdida de manera directa de densidad de planta en calles.
Durante muchos años la Green Section ha mostrado su disconformidad en cuanto a no invertir en la base infraestructural. Véase informes pasados.
· PLAN DE ACTUACIÓN

La actual situación de los greens y la capacidad de acumular agua de que dispone el campo, obligan a realizar un plan de actuación que subsane los problemas que acucian en estos momentos al campo de golf de Meis. Dicha actuación se centra: 

· Cambio de estructura del suelo, construcción nuevos greens.
· Lagos, mayor capacidad almacenaje de agua
· Planteamiento
· El comienzo de la obra se prevé para primeros de Noviembre de 2012, con una estimación de cuatro meses para realizar la renovación de los greens. De esta forma se llega a una época adecuada, Marzo-Abril de 2013, para la siembra de los mismos. Los siguientes nueve hoyos tendrán las mismas fechas de comienzo y siembra pero al año siguiente, es decir, Noviembre de 2013 y Marzo-Abril de 2014.

·  El personal de mantenimiento del campo de golf acometerá la realización de la obra y sólo se subcontratará el movimiento de tierra.
· Se solicitará presupuesto para la realización de la obra, debiendo amoldarse la plantilla del campo a la forma de trabajo y horarios de la empresa subcontratada, reduciéndose considerablemente la inversión económica (son meses de baja carga de trabajo en lo que se refiere a mantenimiento). 

· No se construirá vivero, de esta manera se minimizarán los gastos y el tiempo de trabajo, sembrando directamente sobre los nuevos greens, eligiendo una adecuada época de nascencia para la especie implantada (Marzo-Abril como ya se ha comentado).
· La obra llevará a cabo la renovación de nueve greens durante un año, y el año siguiente acometerá la renovación de los otros nueve greens, de esta forma, el impacto sobre juego y jugadores se reducirá de manera considerable, disponiendo de nueve hoyos en todo momento para la práctica de golf durante la renovación de los greens.
· Para resolver el problema del agua es necesario disponer mayor almacenaje hídrico, es decir, un mayor reservorio de agua.

· La solución propuesta es la construcción de un nuevo lago, ya se ha estudiado su posible ubicación, logrando con esta nueva infraestructura asegurar y proporcionar el suministro hídrico necesario para los meses de máxima demanda, de este modo se dispondrá del caudal de riego necesario para asegurar las condiciones de crecimiento y salud óptimas de la planta que garanticen una superficie apta para el juego.

→ La realización de la obra del nuevo lago se afrontará de manera más económica usando el material extraído en los greens para las zonas de relleno y taludes necesarias para su construcción.

→ De igual manera, el material extraído en la zona donde irá ubicado el lago podrá ser utilizado como relleno o moldeo en la renovación de los greens.

→ Al encontrarse la maquinaria realizando la obra de renovación de greens podría afrontar la obra del lago y reducir gasto y tiempo, pues sería el momento ideal para afrontar ambas inversiones.

· COSTES DE LA OBRA

Después de haber estudiado la propuesta con Julián Zulueta, prevemos unos gastos para la realización de la obra de 60.000 euros, dispuestos de la siguiente manera,
· Empresa subcontratada para el movimiento de tierra… 25.000 €
· Material; arena, grava, tubería……………………………………. 20.000 €
· Alquiler Dumper y combustibles…………………………………..   5.000 €
· Horas extra de personal……………………………………………….  10.000 €
· REALIZACION DE LA OBRA

Una obra de este calado y envergadura necesitamos tener un plan especifico muy estudiado y que todas las partes estén totalmente de acuerdo. Nosotros proponemos varias opciones;

1. No hacer nada y dejar que los greenes recuperen poco a poco, sabiendo que no se puede albergar campeonatos de cierto nivel y que la empresa siga trabajando en su mejora con técnicas alternativas, como los drenajes a principios de Green, para drenar y sacar las aguas y al menos dejar el perfil con espacio con aire.

2. Pedir presupuesto a varias compañías e invertir en hacer los greenes nuevos.

3. Llegar a un acuerdo con la empresa de mantenimiento, que nosotros compraríamos el material y ellos pusieran la mano de obra para renovar los greenes.

4. Que la federación se haga cargo del mantenimiento del campo y con el ahorro que supondría en dos años afrontar nosotros con el personal el cambio de greenes. 
Departamento Green Section
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