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Madrid, 3 de Abril 2012.

	Att: D. Julián de Zulueta

Real Federación Española de Golf

c/ Arroyo del Monte, 5

28035 Madrid

	


PROYECTO: ESCUELA PÚBLICA DE GOLF. PITCH & PUTT DE 9 HOYOS Y CANCHA DE PRÁCTICAS.

ALCÁZAR DE SAN JUAN (CIUDAD REAL).

ASUNTO: INFORME VISITA DE OBRA Nº3
FECHA: 3 de Abril 2012

ASISTENTES: 
· Raúl Naharro: Jefe Obra de la Constructora UTE Meirsa-Intedhor.
· Eduardo: Encargado de obra de la Constructora UTE Meirsa-Intedhor.

· Pedro: Shaper de la Constructora UTE Meirsa-Intedhor.
· José Marín: Rivero Golf Design.

· Ana Marinas: Rivero Golf Design.

ESTADO DE LAS OBRAS Y DIRECTRICES DADAS DURANTE LA VISITA

LAGO

Se ha comenzado la impermeabilización del lago con la colocación del geotextil y de la lámina de polietileno; se recuerda a la constructora que ambas láminas deben cubrir y sobrepasar completamente el escalón perimetral del lago para su correcta sujección. 
En aquellas zonas que se precise, se va a repasar el talud del lago comprendido desde la berma interior hasta el escalón, siguiendo las especificaciones y detalles constructivos del proyecto.

Se ha finalizado el pozo, dónde irán a parar las aguas del nivel freático, que se recojan con el drenaje de fondo colocado por debajo de la lámina del lago.
También está terminado el aljibe circular de hormigón dónde irán instaladas las bombas sumergidas y está instalada la tubería de fondo de conexión entre lago y aljibe.

Se están haciendo las salidas de las tuberías de drenaje que van al lago. 
Está instalada la tubería de 315 mm de diámetro que se conectará con la red de pluviales del vial cercano. También está metida en el el lago la tubería de 90 mm de diámetro de la acometida de Aguas de Alcázar.
HOYO #1
77/54 m

Se ha acopiado la tierra que faltaba para terminar de conformar y moldear este hoyo. 

Se comprueba la forma, el tamaño y la posición de greens y bunkers, así como las lomas de protección situadas en el fondo del complejo del green, resultando todo ello, correctamente ejecutado.

HOYO #2
66/51 m
y
 HOYO #3

93/72 m

Se encuentran en el mismo estado que en la anterior visita de obra, puesto que, estos hoyos serán los últimos en ejecutarse, pues el paso de maquinaria para la obra se está realizando por encima de ellos.
HOYO #4
118/81 m

A falta de aporte de tierras para su ejecución.

Hacer lomas de protección a la izquierda y a la derecha de los tees del hoyo, tal y como, están reflejadas en los planos de movimiento de tierras.
HOYO #5
78/54 m 

Bajar la cota del terreno de todo este hoyo entre 1-1,5 metros, para integrarlo con el perímetro del lago.
HOYO #
6
103/80 m

Bajar la cota del terreno en la zona de los tees.
Plataformas de tees, green y bunkers están correctamente ejecutados.

HOYO #7
88/64 m

Con el fin de ver el lago desde los tees y desde el resto del hoyo, rebajar la cota del green y alrededores.
HOYO #8
108/82 m

Falta por hacer el bunker de hierba situado delante del green.
CAMPO DE PRACTICAS

Se revisa la evacuación de aguas del campo de prácticas: Desde la esquina del muro de la nave industrial situada a la izquierda del campo de prácticas hasta el final del mismo se conducirán las aguas de escorrentía hacia el fondo derecho de la cancha. Las aguas del tee line se recogerán por delante a la izquierda y desde allí se conducirán entubadas hasta el lago.

Hacer lomas de protección a la derecha del campo de prácticas en la zona que limita con los viveros.
NOTAS:
· Hasta el momento, el moldeo realizado está siendo variado, quedando muy integrado con el terreno natural circundante y dando un aspecto muy natural a la instalación. Los taludes son suaves y serán fáciles de segar y de mantener en el futuro.
· Se debe comprobar que las superficies de greens y tees coinciden exactamente con las de proyecto.

· En la medida de lo posible, intentar que la tierra procedente del exterior venga limpia de basura, plásticos y escombros.
	Fdo.
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José Marín.

RIVERO GOLF DESIGN.
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Fdo.

Ana Marinas.

RIVERO GOLF DESIGN.
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